## DADOS DA OAE
IDENTIFICAÇÃO DA OAE
CAMPO | DESCRIÇÃO
Zona | RURAL
NOME DA PONTE | Ponte Sobre o Rio do Braço
CURSO D ÁGUA | Rio do Braço
LOCALIZAÇÃO | -17.741046 S -48.091560 W
DATA DE INSPECÇÃO | 2024-11-18
EQUIPE DE INSPECÇÃO | Marcus Vinicius do Nascimento Firmino
TIPO DE PONTE | PONTE DE CONCRETO ARMADO
INSPETOR | Nome do responsável pela condução da inspeção
EMPRESA RESPONSÁVEL | Lisboa Firmino Engenharia Ltda
PERIODO DA VISTORIA | CHUVOSO
TREM TIPO - CLASSE | 45
ANO DE CONCLUSÃO | Desconhecido
REGIÃO | ONDULADA
COMPRIMENTO | 40 metros
LARGURA | 11 metros
GRAIDE RAMPA MÁXIMA (%) | 1%
NUMERO DE FAIXAS | 2
ACOSTAMENTO | NÃO EXISTE
PAVIMENTO | ASFALTO
GUARDA RODAS | EXISTE
DRENOS | EXISTE
PINGADEIRAS | NAO EXISTE
JUNTAS DE DILATAÇÃO | EXISTE
VEICULOS POR DIA | DESCONHECIDO
FREQUENCIA DE CARGA MOVEL > 36 T | BAIXA
PASSAGEM DE CARGAS EXCEPCIONAIS | EXPORADICA
TIPO DE MATERIAL - FUNDAÇÕES | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - FUNDAÇÕES | BLOCO SOBRE ESTACAS
TIPO DE MATERIAL - PILARES | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - PILARES | CIRCULAR
TIPO DE MATERIAL - VIGAS PRINCIPAIS | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - VIGAS PRINCIPAIS | RETANGULAR
TIPO DE MATERIAL - LAJES | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - LAJES | RETANGULAR
NUMERO DE VÃOS | 1
COMPRIMENTO DO MAIOR VAO | 24 metros
ALTURA DA CALHA HIDRÁULICA | 4 metros

## METODO DNIT - 010 - 2004
ANALISE DA ESTRUTURA SEGUNDO METODOLOGIA DNIT 010/2004 PRO
ITEM | DESCRIÇÃO | NOTA TÉCNICA | OBSERVAÇÃO
1 | PILAR P 01 | 4 | pequenos falhas de concretagem
2 | PILAR P 02 | 4 | pequenos falhas de concretagem
3 | PILAR P 03 | 4 | pequenos falhas de concretagem
4 | PILAR P 04 | 4 | pequenos falhas de concretagem
5 | VIGA LATERAL ( MONTANTE) | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
6 | VIGA LATERAL (JUSANTE) | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
7 | VIGA TRANSVERSINA 01 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
8 | VIGA TRANSVERSINA 02 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
9 | VIGA TRANSVERSINA 03 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
10 | VIGA TRANSVERSINA 04 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
11 | VIGA TRANSVERSINA 05 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
12 | CORTINAS E ALAS | 5 | sem observação
13 | FUNDAÇÃO PILAR 01 | 5 | sem observação
14 | FUNDAÇÃO PILAR 02 | 5 | sem observação
15 | LAJE | 3 | presença de humidade e infiltrações na laje
Nota Técnica |  | 3

## METODOLOGIA GDE-UNB
Analise da OAE - Metodologia GDE - UNB
Elemento | Pilar P 01
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 3 | 2.4
Fissuras |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Pilar P 02
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 3 | 2.4
Fissuras |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Pilar P 03
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  | 1 | 3 | 2.4
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  |  |  | 0
Fissuras |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Pilar P 04
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  | 1 | 3 | 2.4
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  |  |  | 0
Fissuras |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Lateral (Montante)
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Lateral (Jusante)
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Transversina 01
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Transversina 02
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Transversina 03
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Transversina 04
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Viga Transversina 05
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Infiltração de Agua |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade na base |  |  |  | 0
Elemento | Cortinas e Alas
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 1 | 2 | 1.6
Fissuras |  | 1 | 2 | 1.6
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  |  |  | 0
Infiltração de água |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Elemento | Fundação do Pilar 01
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 0 | 0 | 0
Fissuras |  | 0 | 0 | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade Execiva na Infraestrutura |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Elemento | Fundação do Pilar 02
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  | 0 | 0 | 0
Fissuras |  | 0 | 0 | 0
Recalque |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Umidade Execiva na Infraestrutura |  |  |  | 0
Sinais de Esmagamento |  |  |  | 0
Elemento | Laje
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação |  |  |  | 0
Cobrimento Deficiente |  |  |  | 0
Contaminação por Cloretos |  |  |  | 0
Corrosão de armaduras |  |  |  | 0
Danos por impacto |  |  |  | 0
Desagregação |  |  |  | 0
Desplacamento |  |  |  | 0
Desvio de Geometria |  |  |  | 0
Eflorescência |  |  |  | 0
Falha de Concretagem |  |  |  | 0
Fissuras |  |  |  | 0
Flechas |  |  |  | 0
Manchas |  | 2 | 3 | 4.8
Infiltração |  | 3 | 3 | 24
Elemento | Pista de Rolamento
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Descontinuidade |  |  |  | 0
Desgaste Superficial |  | 1 | 5 | 4
Desgaste da Sinalização |  | 1 | 5 | 4
ELEMENTOS |  |  |  |  | ∑D | Dmax |  | Gde | Gde-max | Gdf | Fr | Fr. Gdf
PILAR P 01 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 | 2.4 | 3.1749 | 5 | 15.8745
PILAR P 02 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 5
PILAR 03 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 5
PILAR 04 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 5
VIGA PRINCIPAL (MONTANTE) |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 | 2.4 | 2.9394 | 5 | 14.6969
VIGA PRINCIPAL (JUSANTE) |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 5
VIGA TRANSVERSINA 01 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 | 2.4 | 8.5865 | 3 | 25.7595
VIGA TRANSVERSINA 02 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 3
VIGA TRANSVERSINA 03 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 3
VIGA TRANSVERSINA 04 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 3
VIGA TRANSVERSINA 05 |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 |  |  | 3
CORTINAS E ALAS |  |  |  |  | 3.2 | 1.6 |  | 2.4 | 2.4 | 3.7181 | 3 | 11.1542
FUNDAÇAO PILAR 01 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
FUNDAÇAO PILAR 02 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4
LAJE |  |  |  |  | 28.8 | 24 |  | 28 | 28 | 148.1621 | 4 | 592.6483
PISTA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 8 | 4 |  | 6 | 6 | 14.6969 | 4 | 58.7878
[9 empty] | Gd | 25.6758 | 28 | 718.9212
Nivel de Deterioração |  | Médio |  | Ações a Serem Adotdas |  |  | Definir prazo/natureza para nova inspeção. Planejar intervenção em longo prazo (máximo 2 anos)