## DADOS DA OAE
IDENTIFICAÇÃO DA OAE
CAMPO | DESCRIÇÃO
Zona | RURAL
NOME DA PONTE | Ponte Sobre o Rio do Braço
CURSO D ÁGUA | Rio do Braço
LOCALIZAÇÃO | -17.741046 S -48.091560 W
DATA DE INSPECÇÃO | 2024-11-18
EQUIPE DE INSPECÇÃO | Marcus Vinicius do Nascimento Firmino
TIPO DE PONTE | PONTE DE CONCRETO ARMADO
INSPETOR | Nome do responsável pela condução da inspeção
EMPRESA RESPONSÁVEL | Lisboa Firmino Engenharia Ltda
PERIODO DA VISTORIA | CHUVOSO
TREM TIPO - CLASSE | 45
ANO DE CONCLUSÃO | Desconhecido
REGIÃO | ONDULADA
COMPRIMENTO | 40 metros
LARGURA | 11 metros
GRAIDE RAMPA MÁXIMA (%) | 1%
NUMERO DE FAIXAS | 2
ACOSTAMENTO | NÃO EXISTE
PAVIMENTO | ASFALTO
GUARDA RODAS | EXISTE
DRENOS | EXISTE
PINGADEIRAS | NAO EXISTE
JUNTAS DE DILATAÇÃO | EXISTE
VEICULOS POR DIA | DESCONHECIDO
FREQUENCIA DE CARGA MOVEL > 36 T | BAIXA
PASSAGEM DE CARGAS EXCEPCIONAIS | EXPORADICA
TIPO DE MATERIAL - FUNDAÇÕES | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - FUNDAÇÕES | BLOCO SOBRE ESTACAS
TIPO DE MATERIAL - PILARES | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - PILARES | CIRCULAR
TIPO DE MATERIAL - VIGAS PRINCIPAIS | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - VIGAS PRINCIPAIS | RETANGULAR
TIPO DE MATERIAL - LAJES | CONCRETO ARMADO
TIPO DE SECÇÃO - LAJES | RETANGULAR
NUMERO DE VÃOS | 1
COMPRIMENTO DO MAIOR VAO | 24 metros
ALTURA DA CALHA HIDRÁULICA | 4 metros

## METODO DNIT - 010 - 2004
ANALISE DA ESTRUTURA SEGUNDO METODOLOGIA DNIT 010/2004 PRO
ITEM | DESCRIÇÃO | NOTA TÉCNICA | OBSERVAÇÃO
1 | PILAR P 01 | 4 | pequenos falhas de concretagem
2 | PILAR P 02 | 4 | pequenos falhas de concretagem
3 | PILAR P 03 | 4 | pequenos falhas de concretagem
4 | PILAR P 04 | 4 | pequenos falhas de concretagem
5 | VIGA LATERAL ( MONTANTE) | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
6 | VIGA LATERAL (JUSANTE) | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
7 | VIGA TRANSVERSINA 01 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
8 | VIGA TRANSVERSINA 02 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
9 | VIGA TRANSVERSINA 03 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
10 | VIGA TRANSVERSINA 04 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
11 | VIGA TRANSVERSINA 05 | 4 | pequenos falhas de concretagem e fissuras leves
12 | CORTINAS E ALAS | 5 | sem observação
13 | FUNDAÇÃO PILAR 01 | 5 | sem observação
14 | FUNDAÇÃO PILAR 02 | 5 | sem observação
15 | LAJE | 3 | presença de humidade e infiltrações na laje
Nota Técnica |  | 3

## METODOLOGIA GDE-UNB
Analise da OAE - Metodologia GDE - UNB
Elemento | Pilar P 01
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Pilar P 02
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Pilar P 03
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação |  | 1 | 3
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem
Fissuras
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Pilar P 04
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação |  | 1 | 3
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem
Fissuras
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Lateral (Montante)
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Lateral (Jusante)
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Transversina 01
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Transversina 02
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Transversina 03
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Transversina 04
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Viga Transversina 05
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Infiltração de Agua
Sinais de Esmagamento
Umidade na base
Elemento | Cortinas e Alas
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 1 | 3
Fissuras |  | 1 | 3
Flechas
Manchas
Infiltração de água
Sinais de Esmagamento
Elemento | Fundação do Pilar 01
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 0 | 0
Fissuras |  | 0 | 0
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade Execiva na Infraestrutura
Sinais de Esmagamento
Elemento | Fundação do Pilar 02
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem |  | 0 | 0
Fissuras |  | 0 | 0
Recalque
Sinais de Esmagamento
Umidade Execiva na Infraestrutura
Sinais de Esmagamento
Elemento | Laje
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Carbonatação
Cobrimento Deficiente
Contaminação por Cloretos
Corrosão de armaduras
Danos por impacto
Desagregação
Desplacamento
Desvio de Geometria
Eflorescência
Falha de Concretagem
Fissuras
Flechas
Manchas |  | 2 | 3
Infiltração |  | 3 | 3
Elemento | Pista de Rolamento
Danos |  | Fi | Fp | D | RELATORIO FOTOGRAFICO
Descontinuidade
Desgaste Superficial |  | 1 | 5
Desgaste da Sinalização |  | 1 | 5
ELEMENTOS |  |  |  |  | ∑D | Dmax |  | Gde | Gde-max | Gdf | Fr | Fr. Gdf
PILAR P 01 | [9 empty] | 7.72 | 5
PILAR P 02 | [10 empty] | 5
PILAR 03 | [10 empty] | 5
PILAR 04 | [10 empty] | 5
VIGA LATERAL (MONTANTE) | [10 empty] | 4
VIGA LATERAL (JUSANTE) | [10 empty] | 4
VIGA TRANSVERSINA 01 | [10 empty] | 5
VIGA TRANSVERSINA 02 | [10 empty] | 5
VIGA TRANSVERSINA 03 | [10 empty] | 5
VIGA TRANSVERSINA 04 | [10 empty] | 5
VIGA TRANSVERSINA 05 | [10 empty] | 5
CORTINAS E ALAS | [10 empty] | 3
FUNDAÇAO PILAR 01 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 4
FUNDAÇAO PILAR 02 | [7 empty] | 0 |  |  | 4
LAJE | [10 empty] | 4
PISTA DE ROLAMENTO | [10 empty] | 4
Gd
Nivel de Deterioração |  | Médio |  | Ações a Serem Adotdas |  |  | Definir prazo/natureza para nova inspeção. Planejar intervenção em longo prazo (máximo 2 anos)